## BITACORA
CODIGO | TIPO | AÑO | DURACION (MES) | RESPONSABLE - TIC | EMPRESA | AREA USUARIA | KEY USER | SOLUCION | PLATAFORMA | PROYECTO | PRESUPUESTADO | ESTADO | PDD | 1. BUSINESS CASE | 2. PLAN DE TRABAJO | 3. KICKOFF | 4. INFORME DE CIERRE | 5. ACTA DE CIERRE | 6. MANUAL TECNICO | MANUAL DE USUARIO | CUMPLIMIENTO% | OBSERVACIONES
AUT-LIM-22-01 | PROYECTO | 2022 | 3 | Enrique Villareal | LIMTEK | SSOMA RRHH | Karen Izarra¦Rossana Fajardo | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del envío y seguimiento masivo de los documentos de SSOMAC y RRHH |  | CERRADO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | 80% | GUIA FUNCIONAL
AUT-GTA-22-02 | PROYECTO | 2022 | 2.7 | Enrique Villareal | GTAWA | OR | Victor Cueto | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de carga de archivos a AFP net |  | CERRADO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | 80% | GUIA FUNCIONAL - CUENTA CON SDD
AUT-GTA-22-03 | PROYECTO | 2022 | 4.8 | Enrique Villareal | GTAWA | OR | Victor Cueto | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del registro de información de los colaboradores en la plataforma WEB de SUNAT (T-registro) |  | CERRADO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | 60% | CUENTA CON SDD
AUT-GTA-22-04 | PROYECTO | 2022 | 3 | Enrique Villareal | GTAWA | OR | Victor Cueto | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de carga de archivo a PLAME (SUNAT) |  | CERRADO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | 80% | GUIA FUNCIONAL
DIG-LIM-22-05 | PROYECTO | 2022 | - | Enrique Villareal | LIMTEK | SSOMA RRHH | Karen Izarra¦Rossana Fajardo | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del envío y seguimiento masivo de los documentos de SSOMAC y RRHH V2 |  | CERRADO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 40% | LA CARPETA CONTIENE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO AUT-LIM-22-01
AUT-ROM-22-06 | PROYECTO | 2022 | 3.2 | Enrique Villareal | ROM | ROM Retail Chile | Diana Dávila | AUTOMATIZACION | SHAREPOINT | Flujo de Aprobaciones ROM Retail Chile |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | 40% | CUENTA CON ACTA DE CIERRE, PROYECTO DE POWER AUTOMATE ALOJADO EN PROYECTO DE DIGITALIZACION
DIG-LIM-23-01 | PROYECTO | 2023 | 1.7 | Leidy Castillo | LIMTEK | Administración de personal | Rosselin Zacarias | DIGITALIZACION | POWER APPS | Flujo de Offboarding - GH Personal Operativo |  | CERRADO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80%
AUT-LIM-23-02 | PROYECTO | 2023 | 1.5 | Enrique Villareal | ROM | Administración y Finanzas | Karin Saldaña | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de Generación de Facturas SAP B1 para los negocios de OR e IL & OUT. |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100% | NO TIENE INFORMACION
AUT-GTA-23-03 | PROYECTO | 2023 | 6.8 | Enrique Villareal | GTAWA | Acreditación laboral Chile | Jessenia Gutierrez | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización de la carga de dirección del trabajo en el Portal de DT en Chile |  | CERRADO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | 80%
AUT-GTA-23-04 | REQUERIMIENTO | 2023 | 3.1 | Enrique Villareal | GTAWA | OR Tawa Chile | Nebai Cabrera | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de extracción de información de las Licencias Medicas de los clientes de OR Chile |  | CERRADO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100% | CODIGO ANTERIOR REQATM004
AUT-LIM-23-05 | REQUERIMIENTO | 2023 | 1.1 | Enrique Villareal | LIMTEK | SSOMA | Karen Izarra | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de descarga y envio de Exámenes Médicos |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100% | CODIGO ANTERIOR REQATM019
AUT-GTA-23-06 | REQUERIMIENTO | 2023 | 1.8 | Enrique Villareal | GTAWA | Contabilidad | Vanessa Fernandez | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de descarga de archivos del Portal E-Fact |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 100% | CODIGO ANTERIOR REQATM020
AUT-GTA-23-07 | REQUERIMIENTO | 2023 | 1 | Enrique Villareal | GTAWA | OR | Maria Iparraguirre | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización el registro de vida ley en página del MINTRA |  | CERRADO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | 80% | CODIGO ANTERIOR REQDIG006
AUT-GTA-23-08 | REQUERIMIENTO | 2023 | 9.9 | Enrique Villareal | GTAWA | Contabilidad | Vanessa Fernandez | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Base de Conciliación Bancaria |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | CODIGO ANTERIOR REQDIG009 , CARPETA VACÍA.SIN DOCS EN CLICK UP
AUT-GTA-23-09 | REQUERIMIENTO | 2023 | 2.4 | Enrique Villareal | GTAWA | OR | Maria Iparraguirre | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Modificación y Cese en T-Registro |  | CERRADO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | 80% | CODIGO ANTERIOR REQDIG012
DIG-LIM-23-10 | PROYECTO | 2023 | 1 | Leidy Castillo | LIMTEK | Administración de personal | Harry Puma Marisa Carrión | DIGITALIZACION | POWER APPS | Flujo de Offboarding - GH Personal Administrativo |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
DIG-LIM-23-11 | PROYECTO | 2023 | 3.5 | Leidy Castillo | LIMTEK | CA |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Aplicación para el Proceso de Control de Asistencia |  | CERRADO | NO | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | 60%
DIG-GTA-23-12 | PROYECTO | 2023 | 10 | Enrique Villareal | GTAWA | Infraestructura | Martin Novoa | DIGITALIZACION | POWER APPS | Aplicación para la digitalización del proceso del flujo de entrega de equipos. |  | CERRADO | NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO | NO | 40%
DIG-GTA-23-13 | PROYECTO | 2023 | 3.4 | Franco Chunga | ROM/TAWA | CSC | Christian Venturo | DIGITALIZACION | POWER APPS | Aplicación para la gestión de Reclutamiento y Selección desde el ingreso del Requerimiento hasta el Cierre. |  | CERRADO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 40%
DIG-GTA-23-14 | REQUERIMIENTO | 2023 | 2.5 | Enrique Villareal | GTAWA | GH |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Aplicación para el proceso del flujo de no adeudos para los colaboradores que se retiran del grupo Tawa (Offboarding) |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | 40% | MANUAL TECNICO ELABORADO RECIENTEMENTE, CODIGO ANTERIOR REQDIG006
DIG-LIM-23-15 | REQUERIMIENTO | 2023 | 1.1 | Enrique Villareal | LIMTEK | Operaciones | Diego Mena | DIGITALIZACION | POWER APPS | Formulario de inspección de limpieza Limtek |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 100% | CODIGO ANTERIOR REQDIG010
DIG-LIM-23-16 | PROYECTO | 2023 | 6 | Enrique Villareal | LIMTEK | Operaciones | Harry Puma | DIGITALIZACION | POWER APPS | Formulario para el registro de horas extras desde el móvil y la automatización de reportes |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 80% | NOMBRE ANTERIOR DIG_LIM_CAR_Horas Extra / carperta casi vacía
DIG-LIM-23-17 | REQUERIMIENTO | 2023 | 2 | Enrique Villareal | LIMTEK | Operaciones | Jenri Atalaya | DIGITALIZACION | EXCEL | Desarrollor de una macro que permita ingresar las novedades al planificado de manera automática.​ |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 80%
DIG-LIM-23-18 | PROYECTO | 2023 | 2.2 | Leidy Castillo | LIMTEK | Operaciones | Josué Vizcarra Andrea Canchanya | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del Registro de Novedades |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
DIG-LIM-23-19 | PROYECTO | 2023 | 18.8 | Leidy Castillo | LIMTEK | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Optimización de 9 procesos operativos |  | PARALIZADO | NO | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 40% | Proyecto de planificacion de 9 proceso operativos de limtek, mas no implementacion de soluciones.
NOR-GTA-23-20 | PROYECTO | 2023 | 7.2 | Bryan Acuña | ROM/TAWA | Varias | Líderes de áreas | NORMATIVA | DOCUMENTACION | Actualización del sistema documental |  | CERRADO | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 60% | Actualización de la documentación de las 19 áreas de Tawa y Rom
IA-GTA-23-21 | PILOTO | 2023 | 5.5 | Franco Chunga | LIMTEK | - | Damaris de la Cruz | IA | OTRO | Piloto de chatbot de WhatsApp |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | 20% | Para la experiencia de consulta y reclamos para los operarios y administradores.
DIG-GTA-23-22 | PROYECTO | 2023 | 6.8 | Franco Chunga | ROM/TAWA | CSC | Alicia Solano | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del flujo de Selección Masivo (Tawa & Rom) |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 100%
AUT-LIM-23-23 | PROYECTO | 2023 | 1.6 | Enrique Villareal | LIMTEK | SSOMA | Karen Izarra | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del envío de resultados de EMO's a los colaboradores |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
AUT-GTA-24-01 | PROYECTO | 2024 | 1.4 | Enrique Villareal | GTAWA | Administración y Finanzas | Karin Saldaña | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización para el registro de detracciones a SAP |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | 80%
AUT-GTA-24-02 | PROYECTO | 2024 | 1 | Enrique Villareal | GTAWA | Administración y Finanzas | Anthuane Chicoma | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de facturación para los servicios de Tawa |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
AUT-GTA-24-03 | PROYECTO | 2024 | 1 | Enrique Villareal | GTAWA | Trade Marketing | Leonard Romero | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del proceso de descarga de información de Pagina B2B Trademarketing |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 60%
AUT-GTA-24-04 | REQUERIMIENTO | 2024 | 2 | Victor Vidal | GTAWA | Finanzas Tawa Chile | Kimberly Rojas | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización de la generacion de informe de provisiones de ventas pendientes |  | CERRADO | NO | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | 80%
AUT-GTA-24-05 | REQUERIMIENTO | 2024 | 1.3 | Enrique Villareal | GTAWA | Contabilidad | Vanessa Fernandez | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | ​​​Automatización para la validación vouchers abonos en efectivo​ |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 100% | codigo anterior REQATM020
DIG-LIM-24-06 | PROYECTO | 2024 | 1 | Franco Chunga | LIMTEK | GH | Fiorella Juarez Denisse Quispe Víctor Torres | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del proceso de evaluación de desempeño para los colaboradores administrativos de LIMTEK |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
DIG-GTA-24-07 | PROYECTO | 2024 | - | Leidy Castillo | GTAWA | - |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Portal SIG |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
DIG-GTA-24-08 | PROYECTO | 2024 | 4.5 | Franco Chunga | GTAWA | Selección Tawa Selección ROM | Barbara Gonzalez Joselin Tello Paola Gerp | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del Flujo de Selección Masivo e Interno Chile |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
DIG-GTA-24-09 | PROYECTO | 2024 |  | Bryan Acuña | GTAWA | Seguridad de la Información |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Modulo de registro de no conformidades ISO 27001 |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
DIG-GTA-24-10 | REQUERIMIENTO | 2024 |  | Enrique Villareal | GTAWA | SSGG |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | App para la reserva de estacionamientos |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
DIG-GTA-24-11 | PROYECTO | 2024 | 2 | Victor Vidal | GTAWA | Operaciones | Fabiola Prado | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización del Ingreso del Formulario F-30 a DT en Tawa Chile |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | 80%
DIG-GTA-24-12 | PROYECTO | 2024 | 2.4 | Victor Vidal | GTAWA | Prevención de riesgos | Carolina Rodriguez | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del Flujo de Prevención de Riesgos Chile |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 80%
DIG-LIM-24-13 | PROYECTO | 2024 | 3.6 | Franco Chunga | LIMTEK | Reclutamiento y Selección | Kevin Cajamayta | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del Flujo de Selección Masivo Limtek |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 60%
DIG-ROM-24-14 | PROYECTO | 2024 | 1 | Leidy Castillo | ROM | Prevención de riesgos | Carolina Rodriguez | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del Ingreso de Bopis |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 80%
DIG-GTA-24-15 | PROYECTO | 2024 | 5.2 | Leidy Castillo | GTAWA | TIC | John Tersi | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización de inventario y Flujo de renovación de equipos. |  | CERRADO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 80%
IA-GTA-24-16 | PILOTO | 2024 | 4.1 | Enrique Villareal | GTAWA | Selección | Christian Venturo | IA | OTRO | Piloto de Azure Open AI |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | No hay ningun documento en click up
DIG-LIM-24-17 | PROYECTO | 2024 | 2.2 | Leidy Castillo | LIMTEK | Fidelización | Lucía Reyes García | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización del Flujo de Atención al Cliente |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
AUT-GTA-25-01 | PROYECTO | 2025 | - | Franco Chunga | GTAWA | Contabilidad |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Automatización para las conciliaciones bancarias |  | CERRADO | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 20% | Se cuenta con documentos del paso a paso para ingresar a la plataformas involucradas en la automatización.
AUT-LIM-25-02 | REQUERIMIENTO | 2025 | - | Se desconoce | LIMTEK | Operaciones |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | Automatización para la descarga de clientes |  |  | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | Archivo txt con la situación inicial.
DIG-LIM-25-01 | PROYECTO | 2025 | - | Se desconoce | LIMTEK | - |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Digitalización para la gestión de ausentismos en LIMTEK-CAR. |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | Se cuenta solo con un excel de observaciones por los usuarios.
DIG-LIM-25-02 | PROYECTO | 2025 | 3 | Franco Chunga | LIMTEK | CSC | Christian Venturo | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Digitalización para la gestión de reclutamiento y selección de personal operativo en LIMTEK. |  | CERRADO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | 80% | Archivo txt con relevamiento del proceso.
DIG-LIM-25-03 | PROYECTO | 2025 | - | Franco Chunga | LIMTEK | CAR |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Aplicación para la planificación de servicios LIMTEK |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | Se refiere a PowerApp para Planifcación y Control de Asitencia?
DIG-LIM-25-04 | PROYECTO | 2025 | - | Franco Chunga | LIMTEK | - |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Aplicación para la gestión de licencias y vacaciones |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | Los documentos de cierre corresponden a otros proyectos
DIG-GTA-25-05 | PROYECTO | 2025 | - | Franco Chunga | GTAWA | Infraestructura |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Aplicación para la gestión de entrega de activos y devolución |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
DIG-GTA-25-06 | PROYECTO | 2025 | 5 | Franco Chunga | GTAWA | GH | Ursula Altet | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Digitalización del Flujo de Selección Interna |  | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | 100%
DIG-GTA-25-07 | PROYECTO | 2025 | - | Se desconoce | GTAWA | - |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Aplicación de reclutamiento y selección Chile |  |  | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | Archivo txt con relevamiento.
DIG-ROM-25-08 | PROYECTO | 2025 |  | Leidy Castillo | ROM | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | App registro de operaciones ROM retail - samsung |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
DIG-LIM-25-09 | PROYECTO | 2025 | - | Leidy Castillo | LIMTEK |  |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | PowerApp Inspecciones operativas 2.0 |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
DIG-LIM-25-10 | MEJORA | 2025 | - | Leidy Castillo | LIMTEK |  |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | Mejoras en PowerApp Bajas |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
AUT-LIM-26-01 | PROYECTO | 2026 | 1 | Franco Chunga | LIMTEK | SSOMA |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Descarga y Envio EMO a Colaboradores | SI | CERRADO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | 80%
AUT-GTA-26-02 | REQUERIMIENTO | 2026 | 4 días | Fidel Medina | GTAWA | Marketing |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | Flujo de Captura de Leads | NO | CERRADO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0%
AUT-GTA-26-03 | PROYECTO | 2026 | 1.6 | Franco Chunga | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Descarga de Bancos | SI | CERRADO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 80%
AUT-GTA-26-04 | PROYECTO | 2026 | 0.5 | Franco Chunga | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Registros de Ingresos Contables a SAP B1 | SI | ANULADO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0%
AUT-ROM-26-05 | PROYECTO | 2026 |  | Mafer Peña | ROM | Samsung |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Traspaso de Inventario Samsung | SI | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-06 | PROYECTO | 2026 |  | Jeremi Aguirre | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | RPA Extracción de Información de Telefonía | SI | EN CURSO | SI | SI | SI |  |  |  | SI |  | 100% | Se cuenta con un archivo sobre el levantamiento del proceso
AUT-GTA-26-07 | PROYECTO | 2026 | 2.2 | Jeremi Aguirre | GTAWA | TIC |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Registro de Solped en SAP B1 | SI | CERRADO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | 60%
AUT-GTA-26-08 | PROYECTO | 2026 |  | Jeremi Aguirre | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | RPA Generación de OC en SAP B1 | SI | EN CURSO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-09 | PROYECTO | 2026 |  | Jeremi Aguirre | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Cruce entre Provisiones y Facturas | NO | ANULADO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 0%
AUT-GTA-26-10 | PROYECTO | 2026 |  | Jeremi Aguirre | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Envío de Notificación de Facturas por Vencer | NO | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-11 | PROYECTO | 2026 |  | Jeremi Aguirre | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Creación de Facturación para Rom | SI | EN CURSO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-12 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | OR |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | RPA TRegistro 2.0 | SI | EN CURSO | [7 empty] | SI | 0%
AUT-GTA-26-13 | PROYECTO | 2026 | 1.2 | Franco Chunga | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | RPA Descarga de Constancias de Bancos | SI | CERRADO | NO | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | 80%
AUT-GTA-26-14 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | OR |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | RPA AFP 2.0 | SI | EN CURSO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-15 | MEJORA | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | OR |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Mejora RPA Regularización Trabajadores Vida Ley | NO | EN CURSO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-16 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | OR |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Vida Ley 2.0 | SI | EN CURSO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-17 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | OR |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Plame 2.0 | SI | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-18 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | Administración |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Consolidación Estado Cuentas | NO | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-19 | MEJORA | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | Contabilidad |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Mejoras RPA Cruce de Efact vs Odoo | NO | EN CURSO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-20 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | Contabilidad |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Reporte de Comisiones de Tarjetas | SI | PLANIFICADO | [8 empty] | 0%
AUT-GTA-26-21 | MEJORA | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | Contabilidad |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | Mejoras RPA Vouchers Efectivo | NO | EN CURSO | [8 empty] | 0%
DIG-GTA-26-22 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | Atracción del talento |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Selección Externa AT | SI | EN CURSO |  | SI | SI | SI |  |  | SI |  | 100%
DIG-GTA-26-23 | MEJORA | 2026 | 10.2 | Mafer Peña | GTAWA | Selección |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Mejoras al App Selección - Interna | NO | CERRADO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | SI | NO | 20% | De tipo mejora
DIG-LIM-26-24 | MEJORA | 2026 | 1.9 | Mafer Peña | LIMTEK | Selección |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Mejoras al App Selección - Limtek | NO | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | 20% | De tipo mejora
DIG-LIM-26-25 | PROYECTO | 2026 | 1.8 | Jeremi Aguirre | LIMTEK | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Gestión de Servicios Especiales | SI | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | 100%
DIG-LIM-26-26 | PROYECTO | 2026 | 2.5 | Jeremi Aguirre | LIMTEK | SSOMA |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Inspección de Seguridad (Portal SSOMA) | SI | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | 80%
DIG-GTA-26-27 | DATA ANALYTICS | 2026 | 2.4 | Mafer Peña | GTAWA | TIC |  | DIGITALIZACION | POWER BI | Dashboard Uso de Apps de Selección | NO | CERRADO | [8 empty] | 0%
DIG-ROM-26-28 | PROYECTO | 2026 | 1.5 | Jeremi Aguirre | ROM | Samsung |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Seguimiento de Soporte Galaxy | SI | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
DIG-LIM-26-29 | PILOTO | 2026 | 1.5 | Mafer Peña | LIMTEK | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Piloto de Gestión de Reporting (App Piloto AllIn) | SI | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | 0%
DIG-GTA-26-30 | MEJORA | 2026 | 1.7 | Mafer Peña | ROM/TAWA | Selección |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Mejoras al App Selección - CSC | NO | CERRADO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0% | De tipo mejora. Excel con relevamiento.
DIG-ROM-26-31 | PROYECTO | 2026 |  | Mafer Peña | ROM | Compras |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Gestión Documental de Licencias y Seguros | NO | POSTERGADO | [8 empty] | 0%
DIG-LIM-26-32 | PROYECTO | 2026 |  | Tamara Aquino | LIMTEK | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Registro de Incidencias de Maquinarias | SI | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
DIG-LIM-26-33 | PROYECTO | 2026 |  | Jeremi Aguirre | LIMTEK | SSOMA |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Gestión de Accidentes (Portal SSOMA) | SI | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
DIG-TIC-26-34 | MEJORA | 2026 |  | Jeremi Aguirre | GTAWA | TIC |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Mejoras en Apps Gestión de Activos - Renovaciones | NO | EN CURSO | [8 empty] | 0%
DIG-LIM-26-35 | MEJORA | 2026 | 0.4 | Jeremi Aguirre | LIMTEK | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Mejoras de Interfaz en Operaciones Limtek | NO | CERRADO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO | 20% | De tipo mejora
DIG-LIM-26-36 | MEJORA | 2026 | 4 días | Jeremi Aguirre | LIMTEK | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | Mejoras en App Operaciones Limtek | NO | CERRADO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | 100%
DIG-LIM-26-37 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | LIMTEK | Operaciones |  | DIGITALIZACION | POWER PLATFORM | App Control de Operaciones | SI | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
DIG-GTA-26-38 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | Administración |  | DIGITALIZACION | POWER APPS | App Carta Fianza | NO | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
AUT-LIM-26-39 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | LIMTEK | SSOMA |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA envío de exámenes médicos |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
AUT-GTA-26-40 | REQUERIMIENTO | 2026 |  | Jeremi Aguirre | GTAWA | GH |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | Flujo de Cartas de Promocion |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
AUT-GTA-26-41 | PROYECTO | 2026 |  | Franco Chunga | GTAWA | Facturación |  | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA Registro de facturas |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
AUT-LIM-26-42 | MEJORA | 2026 |  | Mafer Peña | LIMTEK | Operaciones |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | RPA Carga de Operarios activos |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
AUT-LIM-26-43 | MEJORA | 2026 |  | Jeremi Aguirre | LIMTEK | Operaciones |  | AUTOMATIZACION | POWER AUTOMATE | RPA Carga de Clientes activos |  | CERRADO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | 0%
AUT-ROM-26-44 | PROYECTO | 2026 |  | Tamara Aquino | GTAWA | Administración de personal | Maria Torres | AUTOMATIZACION | AUTOMATION ANYWHERE | RPA T-Registro ROM |  | IDENTIFICADO | [8 empty] | 0%
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En base al informe de cierre o Notion
Note on Q1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tambien nombrado como informe de inicio
Note on A6: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Cambiar a AUT - mover carpeta